Приложение к приказу

Департамента образования и науки Курганской области

от 25.07.2016\_ 2016 года № \_1154

«Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Курганской области в 2016-2017 учебном году»

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке и проведению**

**государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным**

**программам основного общего и среднего общего образования на территории Курганской области в 2016-2017 учебном году**

**(с внесенными изменениями от 10.10.2016 года)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году** | | | |
| 1. | Формирование статистических данных  по результатам проведения ГИА-9, ГИА-11 | июль-август  2016 года | ДОиН |
| 2. | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | июль-август  2016 года | ДОиН ,  председатели ПК |
| 3. | Подготовка аналитических материалов по результатам ГИА-9 и ГИА-11 | июль-август  2016 года | ДОиН ,  председатели ПК |
| 4. | Издание сборника статистических данных по результатам ГИА-9, ГИА-11 и аналитических отчетов предметных комиссий для использования в работе методическими службами и учителями при подготовке обучающихся к ГИА | август  2016 года | ДОиН |
| 5. | Анализ, обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 на августовских конференциях, педсоветах, совещаниях | август  2016 года | ДОиН  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 6. | Формирование итогового отчета о проведении ГИА-9 и ГИА-11 | август-сентябрь  2016 года | ДОиН |
| 7. | Проведение самооценки эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного этапа ЕГЭ в 2016 году | июль  2016 года | ДОиН |
| 8. | Подготовка отчета ГЭК по итогам проведения ГИА-9 | сентябрь  2016 года | ГЭК |
| 9. | Подготовка отчета ГЭК по итогам проведения ГИА-11 | сентябрь  2016 года | ГЭК |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| 1. | Подготовка информационных писем в МОУО, ОО по организации работы по подготовке к пересдаче экзаменов по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки обучающихся, не прошедших ГИА | июль 2016 года | ДОиН |
| 2. | Мониторинг деятельности ОО по работе с обучающимися, не прошедшими ГИА, для подготовки их к пересдаче экзаменов | август 20116 года | ДОиН  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 3. | Корректировка плана мероприятий по повышению качества общего образования с учетом результатов ГИА 2016 года, оценочных процедур, проведенных в 2016 учебном году в соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 ноября 2015 года № 1381 «О поведении мониторинга качества образования» | август-сентябрь  2016 года | ДОиН  ИРОСТ |
| 4. | Корректировка программ дополнительного профессионального образования для учителей-предметников с учетом результатов ГИА | август-сентябрь  2016 года | ИРОСТ |
| 5. | Разработка индивидуальных программ повышения квалификации для учителей, учащиеся которых показали низкие результаты на государственной итоговой аттестации | август-сентябрь  2016 года | ИРОСТ |
| 6 | Организация и проведение семинаров учителей-предметников в рамках межмуниципальных методических объединений и творческих групп по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | сентябрь  2016 года - май 2017 года | ИРОСТ,  МОУО (по согласованию) |
| 7. | Семинары для учителей-предметников «Анализ результатов ГИА в 2016 году. Система подготовки к ГИА-9, к ГИА-11 в 2016-2017 учебном году» | сентябрь- декабрь 2016 | МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 8. | Разработка модулей по повышению качества преподавания учебных предметов в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей:  «Повышение профессиональной компетентности учителя в вопросах подготовки обучающихся к единому государственному экзамену по математике в условиях внедрения ФГОС»;  «Организация подготовки к итоговой аттестации по предмету в условиях внедрения ФГОС (русский язык, литература)»;  «Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных результатов обучения средствами учебного предмета «Физика»;  «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы и единому государственному экзамену по химии»;  «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы и единому государственному экзамену по биологии»;  «Концепции нового УМК по отечественной истории в условиях реализации ФГОС»;  «Содержание ФГОС и механизмы его реализации учителем географии»;  «Повышение профессиональной компетентности учителя в вопросах подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по информатике»;  «Современные технологии преподавания иностранных языков как средство достижения обучающихся планируемых результатов в условиях ФГОС»;  «Современные педагогические технологии в обучении и оценке знаний учащихся по физике в условиях реализации ФГОС»;  «Использование современных образовательных технологий в преподавании математики в условиях реализации ФГОС ООО» | сентябрь–октябрь 2016 | ИРОСТ  ШГПУ (по согласованию)  КГУ (по согласованию) |
| 9. | Курсы повышения квалификации:  «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по иностранному языку в условиях введения ФГОС ОО»;  «Совершенствование профессиональной компетентности учителей русского языка и литературы в подготовке к итоговой аттестации по предмету (итоговое сочинение)»;  «Подготовка обучающихся к основному государственному экзамену и единому государственному экзамену по математике в условиях реализации ФГОС»;  «Повышение профессиональной компетентности учителя в вопросах подготовки обучающихся к итоговой аттестации по физике в условиях реализации ФГОС ОО»;  «Особенности деятельности учителя географии по достижению личностных и метапредметных результатов обучающихся в условиях ФГОС»;  «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы и единому государственному экзамену по химии и биологии»;  «Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся в контексте реализации ФГОС по истории и обществознанию»;  «Проектирование контрольно-оценочной деятельности учителя русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС»;  «Использование современных образовательных технологий в преподавании математики в условиях реализации ФГОС ООО» | в течение 2016-2017 учебного года | ИРОСТ  КГУ (по согласованию) |
| 10. | Серия вебинаров для учителей-предметников «Подготовка учащихся к ГИА» | сентябрь-декабрь 2016 года | ИРОСТ |
| 11. | Адресные консультации учителей-предметников, испытывающих трудности в подготовке учащихся к ГИА | сентябрь-декабрь  2016 года | ИРОСТ |
| 12. | Серия мастер-классов учителей, подготовивших учащихся с высокими баллами по ГИА | сентябрь-декабрь  2016 года | ИРОСТ |
| 13. | Серия семинаров-тренингов по выполнению заданий ЕГЭ по предметам (в рамках заседаний методических объединений учителей-предметников) | сентябрь-декабрь  2016 года | ИРОСТ,  МОУО (по согласованию) |
| 14. | Зональные семинары «Анализ результатов ГИА 2016 и система подготовки к ГИА 2017 года» | сентябрь-декабрь  2016 года | ИРОСТ,  МОУО (по согласованию) |
| 15. | Публикация в журнале «Педагогическое Зауралье» статей из опыта работы учителей-предметников, добившихся наиболее высоких результатов по ОГЭ и ЕГЭ в 2016 г. | в течение 2016-2017 учебного года | ИРОСТ |
| 16. | Организация регионального мониторинга оценки качества общего образования | в течение 2016-2017 учебного года | ДОиН |
| 17. | Анализ результатов проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации | январь  2017 года | ДОиН,  ИРОСТ |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение** | | | |
| 1. | Приведение региональных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами:  - Положение о государственной экзаменационной комиссии Курганской области;  - Положение о формировании предметной комиссии в Курганской области;  - Положение о конфликтной комиссии Курганской области;  - Регламент подготовки общественных наблюдателей и их аккредитации;  - Положение о предметных комиссиях | февраль 2017 года  декабрь 2016 года  февраль 2017 года  декабрь 2016 года | ДОиН |
| 2. | Анализ проектов методических рекомендации, направляемых Рособрнадзором, ФИПИ, ФЦТ, формирование предложений по проектам рекомендаций | в течение 2016-2017 учебного года | ДОиН |
| 3. | Регламентация формирования ФИС и РИС:  Назначение лиц:  - имеющих право доступа к ФИС и РИС;  - ответственных за внесение сведений в ФИС и РИС;  - ответственного за защиту информации и организацию обработки персональных данных.  Разработка и утверждение приказа «Об организации формирования и введения региональных информационных систем в 2016-2017 гг.» | сентябрь  2016 года | ДОиН |
| 4. | Регламентация деятельности государственных экзаменационных комиссий:  - приказы о составе ГЭК,  - приказ о рабочей группе ГЭК;  - приказ о составе уполномоченных членов ГЭК;  - инструкции для членов ГЭК (уполномоченных членов ГЭК) | октябрь-ноябрь  2016 года  январь 2017 года | ДОиН |
| 5. | Регламентация деятельности предметных и конфликтных комиссий:  - приказы о составе;  - график работ,  - при необходимости внесение изменений в положение о комиссиях | декабрь  2016 года  февраль-март 2017 года | ДОиН |
| 6. | Регламентация деятельности по обеспечению информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования на территории Курганской области в 2017 году:  - определение мест хранения экзаменационных материалов;  - назначение лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет, выдачу и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-11;  - назначение лиц, ответственных за прием, передачу, тиражирование, учет, хранение и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-9 | ноябрь  2016 года | ДОиН |
| 7. | Разработка и утверждение инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | декабрь  2016 года – февраль 2017 года | ДОиН |
| 8. | Регламентация подготовки и аккредитации общественных наблюдателей:  - приказ о формах заявлений, удостоверений;  - внесение в Регламент подготовки общественных наблюдателей и их аккредитации (изменения при необходимости);  - размещение объявлений на сайте Департамента образования и науки | декабрь  2016 года  январь 2017 года  декабрь 2016 года | ДОиН |
| 9. | Регламентация деятельности РЦОИ:  - изменения в положение о РЦОИ по мере внесения изменений в нормативно-правовые акты;  - регламент по организации защищенного взаимодействия РЦОИ с ФЦТ | ноябрь-декабрь  2016 года | ДОиН |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 1. | Расчет и обоснование предложений по объему финансовых средств для обеспечения проведения ГИА в 2017 году | июль 2016 года | ДОиН |
| 2. | Определение схемы доставки экзаменационных материалов ЕГЭ в пункты проведения экзамена | август-сентябрь 2016 года | ДОиН |
| 3. | Распределение средств, запланированных из областного бюджета на обеспечения проведения ГИА | ноябрь-декабрь  2016 года | ДОиН |
| 4. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по обеспечению доставки экзаменационных материалов в ППЭ | декабрь  2016 года | ДОиН |
| 5. | Формирование государственного задания ИРОСТ по обучению экспертов предметных комиссий | ноябрь  2016 года | ДОиН |
| 6. | Обеспечение условий для функционирования регионального центра обработки информации | октябрь  2016 года –  май 2017 года | ДОиН |
| 7. | Обеспечение готовности и соблюдения требований к оснащению пунктов проведения экзаменов:  - оборудование видеонаблюдением в режиме онлайн 100 % аудиторий;  - приобретение оборудования для апробации печати КИМ в аудиториях ППЭ | октябрь  2016 года –  май 2017 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 8. | Подготовка конкурсной документации для обеспечения видеонаблюдения в ППЭ | ноябрь  2016 года | ДОиН |
| 9. | Подготовка конкурсной документации:  - для приобретения программного обеспечения проведения ГИА-9  - для приобретения электронных цифровых подписей членов ГЭК | декабрь  2017 года | ДОиН |
| 10. | Обеспечение условий для деятельности ПК, КК | январь-май 2017 года | ДОиН |
| 11. | Подготовка конкурсной документации для проведения пробного ЕГЭ, ОГЭ | декабрь 2017 года | ДОиН |
| 12. | Заключение государственного контракта:  - на выполнение работ по оборудованию ППЭ, РЦОИ средствами видеонаблюдения;  - по доставке КИМ в ППЭ;  - по представлению ПО для проведения ГИА-9;  - по поставке канцелярских и расходных материалов для обеспечения условий в ППЭ, РЦОИ | март 2017  года | ДОиН |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | |
| 1. | Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ГИА | в течение года | ДОиН |
| 2. | Согласование программ и планов обучения специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, в том числе общественных наблюдателей | сентябрь  2016 года | ДОиН |
| 3. | Семинары-совещания для лиц, курирующих проведение ГИА в МОУО, по вопросам организации и проведения ГИА в 2016 году | сентябрь, ноябрь, декабрь 2016 года,  февраль, март, май 2017 года | ДОиН |
| 4. | Семинары для технических специалистов ППЭ, лиц, ответственных за внесение сведений в РИС | ноябрь  2016 года, январь, март 2017 года | РЦОИ |
| 5. | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссии, проводимых ФИПИ | в течение года | ДОиН |
| 6. | Корректировка программ дополнительного профессионального образования для экспертов предметных комиссий. | ноябрь 2016 года | ДОиН,  ИРОСТ |
| 7. | Курсы повышения квалификации для экспертов предметных комиссий | январь-март 2017 года | ДОиН  ИРОСТ |
| 8. | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссии ГИА на присвоение статуса | декабрь  2016 года –  февраль 2017 года | ДОиН,  ИРОСТ |
| 9. | Корректировка программ дополнительного профессионального образования для членов ГЭК (уполномоченных представителей ГЭК), руководителей ППЭ | декабрь 2016 года | ДОиН,  ИРОСТ |
| 10. | Курсы повышения квалификации для членов ГЭК по вопросам организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ | февраль-март 2017 года | ДОиН  ИРОСТ |
| 11. | Курсы повышения квалификации для членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК по организации и проведению ГВЭ, ГИА-9 | март-апрель 2017 года | ДОиН  ИРОСТ |
| 12. | Обучение членов КК (серия семинаров) | март– апрель  2017 года | ДОиН |
| 13. | Семинары для общественных наблюдателей | январь-май 2017 года | ДОиН |
| 14. | Курсы повышения квалификации для руководителей ППЭ | февраль-май 2017 года | ДОиН  ИРОСТ |
| 15. | Серия обучающих семинаров для организаторов ППЭ, в том числе по технологии «Печать КИМ в ППЭ» | февраль-май 2017 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию) |
| 16. | Серия обучающих семинаров для технических специалистов ППЭ по ПО, в том числе по технологии «Печать КИМ в ППЭ» | февраль-май 2017 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию) |
| 17. | Селекторные совещания по вопросам подготовки к ГИА с руководителями МОУО | октябрь 2016 года,  январь, март, май 2017 года | ДОиН |
| 18. | Организация обучения сотрудников РЦОИ и лиц, привлекаемых к обработке материалов ГИА | февраль, март 2017 года | РЦОИ |
| 19. | Подготовка сборника (памятка) для общественных наблюдателей | декабрь  2016 года | ДОиН |
| 20. | Издание информационно-методических материалов для руководителей ППЭ | декабрь  2016 года | ДОиН |
| 21. | Подготовка статьи «Из опыта работы по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА» | декабрь  2016 года | ДОиН |
| 22. | Методические рекомендации для членов ГЭК (уполномоченных представителей ГЭК) | март  2017 года | ДОиН |
| 23. | Промежуточный отчет ИРОСТ по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА лиц | февраль  2017 года | ДОиН  ИРОСТ |
| 24. | Инструктаж педагогов, назначенных в качестве сопровождающих обучающихся в ППЭ | февраль-июнь  2017 года | ОО  (по согласованию) |
| 25. | Инструктаж медицинских работников, направляемых для работы в ППЭ | февраль-июнь  2017 года | МОУО (по согласованию) |
| 26. | Семинары для ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ | февраль-июнь  2017 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию) |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 1. | Подготовка и проведение ГИА в сентябрьские сроки:  - определение сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11  - внесение сведений по организаторам и участникам в РИС;  - проведение экзаменов (ГИА-9, ГИА-11) | август  2016 года  сентябрь  2016 года | ДОиН,  ДОиН,  ОО (по согласованию) |
| 2. | Распределение функций между структурами различного уровня по подготовке и проведению  ГИА в 2016 году на территории Курганской области | сентябрь  2016 года | ДОиН |
| 3. | Формирование плана работы межведомственной рабочей группы по взаимодействию в части проведения ГИА с органами исполнительной власти и службами: внутренних дел, здравоохранения, противопожарной безопасности, энергообеспечения, а также организациями, осуществляющими доставку КИМ и обеспечивающими видеонаблюдение | сентябрь  2016 года | ДОиН |
| 4. | Разработка и утверждение плана работы РЦОИ и планов-графиков подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях области | сентябрь  2016 года | РЦОИ,  МОУО (по согласованию) ,  ОО (по согласованию) |
| 5. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 2016 года | сентябрь-ноябрь  2016 года | ДОиН |
| 6. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов РИС | по графику ФЦТ | РЦОИ,  ОО (по согласованию) |
| 7. | Организация внесения сведений в РИС:  - сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - обучающиеся);  - форма государственной итоговой аттестации, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования;  - форма государственной итоговой аттестации, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования;  - отнесение обучающегося к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов;  - отнесение обучающегося к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования);  - наличие допуска у обучающегося к государственной итоговой аттестации;  - место сдачи государственной итоговой аттестации;    - сведения об участниках единого государственного экзамена (за исключением обучающихся):  - отнесение участника единого государственного экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов  - место сдачи единого государственного экзамена;    - сведения о расписании проведения ГИА;  - сведения об экзаменационных материалах:  - распределение экзаменационных материалов по местам проведения государственной итоговой аттестации;  - количество использованных экзаменационных материалов;    - сведения о результатах государственной итоговой аттестации;  - сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей и об их присутствии при проведении государственной итоговой аттестации:  - информация о нарушениях, выявленных общественным наблюдателем при проведении государственной итоговой аттестации  - сведения о местах проведения государственной итоговой аттестации;  - распределение обучающихся, участников единого государственного экзамена и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения государственной итоговой аттестации | до 15 января 2017 года  сентябрь  2016 года,  февраль  2017 года  сентябрь  2016 года,  январь  2017 года  в течение 2 дней со дня получения указанных сведений  февраль  2017 года  в течение 2 дней со дня принятия ОО соответствующего решения  не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету  до 1 февраля 2017 года  в течение 2 дней со дня получения указанных сведений  не позднее  чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету  до 1 апреля  в течение 2 дней со дня получения указанных материалов  за сутки до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету  в течение суток со дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету  в течение суток  не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету  в течение недели со дня проведения экзамена  не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету  в течение суток после проведения экзамена | РЦОИ,  ОО (по согласованию)  ОО (по согласованию)  ОО (по согласованию)  РЦОИ,  ОО (по согласованию)  РЦОИ,  ОО (по согласованию)  РЦОИ  РЦОИ  РЦОИ  ДОиН, РЦОИ  ДОиН, РЦОИ  ДОиН, РЦОИ  РЦОИ  РЦОИ  РЦОИ  ДОиН, РЦОИ  ДОиН, РЦОИ  ДОиН, РЦОИ  ДОиН, РЦОИ  РЦОИ |
| 8. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  - информирование о сроках и местах подачи заявлений;  - приказ о формах заявлений и согласий на обработку персональных данных;  - приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения);  - ученические и родительские собрания по вопросам проведения итогового сочинения (изложения) | сентябрь 2016 года  октябрь  2016 года октябрь 2016 года  октябрь-ноябрь 2016 года | ДОиН,  ОО |
| 9. | Заседание Совета ректоров вузов по организации и проведению ЕГЭ на территории Курганской области в 2016 году | октябрь  2016 года | ДОиН,  Совет ректоров (по согласованию) |
| 10. | Расширенное совещание руководителей МОУО по организации и проведению ГИА на территории Курганской области в 2016 году, в том числе по вопросам организации ГИА для лиц с ОВЗ | октябрь  2016 года | ДОиН |
| 11. | Определение сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, мест регистрации на сдачу ЕГЭ в 2017 году | октябрь  2016 года | ДОиН  ГЭК |
| 11. | Определение схемы доставки экзаменационных материалов ГИА-9 в пункты проведения экзамена | сентябрь  2016 года | ДОиН |
| 12. | Представление на утверждение Рособрнадзором председателя и заместителя председателя ГЭК | октябрь  2016 года | ДОиН |
| 13. | Согласование предложений по формированию состава ГЭК по подготовке и проведению ГИА-11 | октябрь  2016 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 14. | Согласование предложений по формированию состава ГЭК по подготовке и проведению ГИА- 9 | сентябрь-октябрь  2016 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 15. | Формирование состава ГЭК по подготовке и проведению ГИА-9 | октябрь  2016 года | ДОиН |
| 16. | Утверждение плана работы ГЭК по подготовке и проведению ГИА-9 | октябрь 2016 года | ДОиН,  председатель ГЭК |
| 17. | Формирование состава ГЭК по подготовке и проведению ГИА-11 | в течение  7 дней с даты утверждения председателя ГЭК | ДОиН,  председатель ГЭК |
| 18. | Утверждение плана работы ГЭК по подготовке и проведению ГИА-11 | в течение  5 дней с даты утверждения состава ГЭК | ДОиН,  председатель ГЭК |
| 19. | Согласование предложений по формированию составов предметных комиссий по проверке экзаменационных работ ГИА-9 | октябрь-декабрь  2016 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию), ГЭК |
| 20. | Представление кандидатур председателей предметных комиссий ГИА-11 для согласования в Рособрнадзор | в течение 7 дней с даты утверждения председателя ГЭК | ДОиН,  председатель ГЭК |
| 21. | Формирование составов предметных комиссий ГИА-11 | декабрь  2016 года –февраль 2017 года | ДОиН,  председатель ГЭК |
| 22. | Согласование и утверждение мест расположения ППЭ | октябрь-ноябрь  2016 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию), ГЭК |
| 23. | Организация взаимодействия психолого-  медико-педагогических комиссий и образовательных организаций по вопросам организации ГИА для лиц с ОВЗ:  - работа психолого-медико-педагогических комиссий и образовательных организаций с лицами с ОВЗ и их законными представителями;  - информирование об условиях и организации ГИА лиц с ОВЗ;  - выездные заседания центральной психолого-медико-педагогических комиссий по муниципальным районам с целью обследований заявителей из числа выпускников ОО | сентябрь  2016 года - март  2017 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию) |
| 24. | Назначение лиц, ответственных за сохранность оборудования и работоспособность видеонаблюдения в ППЭ | сентябрь 2016 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 25. | Формирование заказа экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 | в соответствии с графиком ФЦТ | ДОиН |
| 26. | Согласование и утверждение персональных составов руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов | октябрь-декабрь 2016 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию), ГЭК |
| 27. | Формирование и утверждение составов конфликтных комиссии ГИА | январь  2017 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 28. | Проверка готовности ППЭ | март, апрель  2017 года | ДОиН, ГЭК |
| 29. | Проверка работоспособности средств видеонаблюдения в РЦОИ, в местах работы ПК и КК | весь период | ДОиН |
| 30. | Аккредитация общественных наблюдателей | весь период | ДОиН |
| 31. | Разработка и утверждение плана контрольно- надзорных мероприятий за проведением ГИА | февраль  2017 года | ДОиН |
| 32. | Распределение участников ГИА – 9 между ППЭ.  - досрочный этап;  - основной этап;  - дополнительный этап | март,  май-  июль 2017 года, сентябрь  2016 года | ДОиН,  ГЭК,  РЦОИ |
| 33. | Распределение участников ГИА-11 между ППЭ:  - досрочный этап;  - основной этап;  - дополнительный этап | март,  май-июнь  2017 года,  сентябрь 2016 года | ДОиН,  ГЭК,  РЦОИ |
| 34. | Мониторинг прибывших в Курганскую область для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона | в течение года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 35 | Обновление «токенов» членов ГЭК | февраль- март 2017 года | ДОиН |
| 36. | Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников на экзамены в ППЭ | март 2017 года | ДОиН, МОУО, ОО |
| 37. | Совещание заместителей глав ОМС по вопросам организации и проведения ГИА на территории Курганской области в 2016 году | март 2017 года | ДОиН |
| 38. | Оперативные совещания по вопросам проведения ГИА в 2016 году, в том числе:  - по обеспечению подготовки к ГИА ППЭ;  - по созданию условий для участников с ОВЗ | не реже 2 раз  в месяц | ДОиН, РЦОИ |
| 39. | Распределение членов ГЭК по ППЭ по каждому предмету | за 3 дня  до начала экзамена | ГЭК, ДОиН |
| 40. | Проведение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в досрочный период, основные и дополнительные сроки | по расписанию 2017 года, утвержденному МО РФ | ГЭК, ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 41. | Утверждение протоколов о результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по каждому предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ГИА | весь период | ГЭК, ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 41 | Организация проведения проверки по  вопросам нарушения установленного  порядка проведения ГИА | весь период | ГЭК |
| 42. | Прием и рассмотрение апелляций участников ГИА и информирование участников о решениях КК и ГЭК | весь период | КК, ГЭК, ДОиН |
| 43. | Уничтожение в установленном порядке  экзаменационных материалов 2016 года | январь  2017 года | ДОиН |
| 44. | Апробация технологии «Печать КИМ в аудиториях» | по графику ФЦТ | ДОиН |
| 45. | Апробация технологии «Сканирование в ППЭ» | по графику ФЦТ | ДОиН |
| 46. | Модернизация оборудования РЦОИ, ППЭ | 2017 год | ДОиН |
| 47. | Апробация технологии проведения экзаменов по иностранным языкам (часть «Говорение») | по графику ФЦТ | ДОиН |
| 48. | Обеспечение функционирования Центра онлайн-видеонаблюдения | март-июнь 2017 года,  сентябрь 2016 года | ДОиН |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | |
| 1. | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА | в течение года | ДОиН |
| 2. | Подготовка информационных писем по организации и проведению ГИА на территории Курганской области в 2016 году | в течение года | ДОиН |
| 3. | Информационное наполнение интернет-сайта ДОиН по вопросам организации и проведения ГИА | в течение года | ДОиН |
| 4. | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА | в течение года | МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 5. | Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки на  федеральном и региональном уровнях | в течение года | ДОиН |
| 6. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | февраль-май 2017 года | ДОиН |
| 7. | Освещение подготовки к проведению ГИА в Курганской области в СМИ. | в течение года | ДОиН, МОУО (по согласованию) |
| 8. | Организация взаимодействия с радиостанцией «Курган» | в течение года | ДОиН, МОУО (по согласованию) |
| 9. | Проведение областных, муниципальных и школьных родительских собраний по вопросу проведения ГИА в 2016 году | в течение года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 10. | Информирование граждан:  - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях);  - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;  - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 | сентябрь 2016 года  октябрь 2016 года  сентябрь  2016 года  март 2017 года  сентябрь 2016 года  январь 2017 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 11. | Информирование граждан:  - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9;  - о сроках проведения ГИА-9;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | декабрь  2016 года  февраль-март 2017 года  март 2017 года  март 2017 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 12. | Проведение тренировочного ОГЭ по математике | февраль-март 2017 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 13. | Проведение пробного ЕГЭ по математике | февраль-март 2017 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 14. | Организация тиражирования и выдачи выпускникам уведомлений на ГИА установленной формы | до 4 сентября 2016 года  до 5 марта,  до 5 мая  2017 года | РЦОИ, ОО (по согласованию) |
| 15. | Организация психолого-педагогического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА–9 и ГИА-11, педагогов:  - подготовка методических рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению выпускников в период подготовки и сдачи ГИА-9 и ГИА-11;  - проведение семинара-практикума для психологов общеобразовательных организаций по вопросу психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей (законных представителей);  - разработка буклетов для педагогов, выпускников и их родителей (законных представителей) и их размещение на сайте ДОиН в разделе «Государственная итоговая аттестация» и сайте ГБУДО «Центр помощи детям» в разделе «Психологическая служба»;  - проведение мероприятий для участников образовательного процесса во время выездов мобильной службы ГБУДО «Центр помощи детям»;  - проведение классными руководителями для родителей собраний–практикумов, родительских чтений, круглых столов и тренингов по вопросам создания комфортной обстановки для выпускников в период подготовки и сдачи ГИА-9 и ГИА-11;  - «ящик доверия» в образовательных организациях с вопросами к педагогу–психологу |  | ДОиН,  ГБУДО «Центр помощи детям»  ОО (по согласованию),  ГБУДО «Центр помощи детям» |
| 16. | Использование новых форм работы с участниками ГИА–9 и ГИА–11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА–9 и ГИА–11:  - проведение Дня сочинений для родителей «Почему я боюсь экзаменов»;  - роведение для родителей родительского собрания – деловой игры в форме «Пробного экзамена»;  - проведение анкетирования для выпускников и родителей по знанию правил проведения ГИА – 9 и ГИА–11, в том числе в интернет-пространстве;  - проведение деловых ситуационных игр с целью проверки и закрепления знаний о процедуре проведения ГИА–9 и ГИА–11;  - проведение для родителей моделирующих деловых игр по изучению процедуры проведения ГИА–9 и ГИА–11 |  | ОО (по согласованию),  ГБУДО «Центр помощи детям» |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | |
| 1. | Контроль за организацией информирования  обучающихся и их родителей (законных  представителей), выпускников прошлых лет  по вопросам организации и проведения ГИА | в течение года | Отдел по надзору и контролю,  ДОиН |
| 2. | Отчеты о ходе подготовки к ГИА на межведомственных комиссиях по подготовке и проведению ГИА при Правительстве Курганской области | декабрь 2016 года,  март 2017 года | ДОиН |
| 3. | Проверка готовности ППЭ, РЦОИ к проведению ЕГЭ | март 2017 года | ГЭК, ДОиН |
| 4. | Мониторинг внесения сведений в РИС | весь период | ДОиН |
| 5. | Контроль за организацией доставки, получения и хранения экзаменационных материалов | в дни экзаменов | Отдел по надзору и контролю |
| 6. | Проверка мест хранения экзаменационных материалов | март-июнь 2017 года | ГЭК, Отдел по надзору и контролю |
| 7. | Проверка организации работы РЦОИ | май-июнь  2017 года | ГЭК, Отдел по надзору и контролю |
| 8. | Контроль организации работы ППЭ | май-июнь  2017 года | ГЭК, Отдел по надзору и контролю |
| 9. | Проверка порядка приема и рассмотрения апелляций | май-июнь 2017 года | Отдел по надзору и контролю |
| 10. | Организация взаимодействия по вопросам соблюдения установленного порядка проведения ГИА с федеральными экспертами, общественными наблюдателями, с онлайн-наблюдателями | весь период | ГЭК, Отдел по надзору и контролю |
| 11. | Анализ актов общественных наблюдателей | весь период | ГЭК, Отдел по надзору и контролю |
| 12. | Анализ отчетов членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК | весь период | ГЭК, Отдел по надзору и контролю |

Принятые сокращения:

ДОиН – Департамент образования и науки Курганской области;

ИРОСТ - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и социальных технологий»;

МОУО - муниципальные органы управления образованием;

ОМС - органы местного самоуправления;

ОО - образовательные организации;

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия;

ГИА - государственная итоговая аттестация;

ГИА-9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования;

ГИА-11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования;

ЕГЭ - единый государственный экзамен;

ОГЭ - основной государственный экзамен;

ГВЭ – государственный выпускной экзамен;

ППЭ - пункт проведения экзамена;

РЦОИ - региональный центр обработки информации;

ПК - предметная комиссия по проверке экзаменационных работ;

КК - конфликтная комиссия по рассмотрению апелляций участников ГИА;

ФИС - федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования

РИС - региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;

КИМ - контрольно-измерительные материалы;

Отдел по надзору и контролю - отдел государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и науки Курганской области;

КГУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курганский государственный университет»;

ШГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Шадринский государственный педагогический университет»;

ФЦТ - федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»;

Рособрнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;

МО РФ – Министерство образования и науки Российской Федерации.